## PLAN DE MEJORA
Plan de mejoramiento Siemens Healthineers
HALLAZGO O MEDICION INICIAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA | CORRELACIÓN CON UN SISTEMA DE GESTION | TIPO DE ACCIÓN | ATRIBUTO DE CALIDAD | ANALISIS CAUSAL | BARERAS DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA OPORTUNIDAD DE MEJORA | INDICADOR RELACIONADO | RIESGO | PLAN DE ACCIÓN
[9 empty] | No. | Acción de mejoramiento | Ciclo (PHVA) | Responsable (Nombre, cargo, y/o actividad realizada, mesa, comite, otro) | Fecha de inicio (dd-mm-aaaa) | Fecha de terminación (dd- mm- aaaa)
Equilibrio entre vida laboral, personal y familiar | * Equilibrio de cargas laborales dentro de cada grupo de trabajo. *Equilibrio de asignación de tareas en el área. *Politicas de pago de horas extras y/o compensatorios. *Distribución horarios disponibilidades. | Subsistema de seguridad y salud en el trabajo | De mejora | Oportunidad | Las funciones inherentes a los cargos existentes en el área de customer service traen como consecuencia cierta desiguadad a la hora de realizar la distribución y aceptación de servicios. Dentro de lo establecido en los cargos se menciona que las horas productivas o de campo deben correspoder al 75% del tiempo laboral y el restante 25% corresponde a actividades administrativas, pero debido a la alta cantidad de solicitudes, clientes y acciones correctivas en lo dispositivos médicos, este tiempo administrativo no se tiene y la productividad se maneja al rededor del 100% y en algunos colaboradores por encima de 110%. No se tienen en todos los casos politicas claras de pago o remuneración de horas extra o de tiempo de compensatorio. | * Alto volumen de solicitud de casos provenientes directamente de clientes o actividades que no es posible desarrollar telefónicamente y son redireccionadas al personal de campo. * Alta rotación de usuarios en los diferentes clientes, lo cual implica dos escenarios: primero, se incrementan las solicitudes de capacitaciones en los equipos y segundo, debido a que los usuarios no siempre cuentan con los conocimientos necesarios para el manejo de los analizadores, se aumenta el nivel de acciones correctivas que se deben atender restandole tiempo a las posibles visitas preventivas. * Fallas inherentes a los equipos o analitos espécificos. | Porcentaje de productiviad de los colaboradores en campo | * Vulnerabilidad de las condiciones y derechos laborales de los colaboradores * Desersion laboral * Bajo rendimiento y ausencias laborales por la adquisición de enfermedades adquiridas en el las actividades laborales producto del estrés.. * Desmotivación |  | Definir productividad individual y grupal con el fin de determinar qué personas tienen la mayor cantidad de horas laboradas por semana | Planear | Dispatcher del Customer Care Center | 2021-11-01 | 2021-11-05
[10 empty] | Analisis de la productividad invidual y grupal con el fin de redistribuir clientes y tareas asignadas para así llegar a nivelar cargas y horarios laborales teniendo en cuenta tipo de actividaad, cliente y dispositivio médico dónde será realizada cada actividad | Hacer | Gerencia de Servicio, Gerencia aplicaciones, Gerencia ingeniería y coordinación ingeniería | 2021-11-08 | 2021-11-12
[10 empty] | Seguimiento a las horas productivas individuales, horas de salida semanales posterior a los cambios realizados | Verificar | Gerencia de Servicio, Gerencia aplicaciones, Gerencia ingeniería y coordinación ingeniería | 2021-11-15 | 2021-12-03
[10 empty] | Encuesta de satisfacción realizadas a los colaboradores posterior a los cambios de actividades y horarios. En caso de tener cambios o comportamiento negativo tomar acciones con los colaboradores necesarios | Actuar | Recursos humanos/ Gerencias/Customer Care Center | 2021-12-06 | 2021-12-17
Accesibilidad a actividades de bienestar | *Horarios en los cuales se realizan las actividades de bienestar. *Enfoque de las actividades dirigidas. | Subsistema de seguridad y salud en el trabajo | De mejora | Accesibilidad | Las actividades de bienestar como "cocinando en familia", sesiones virtuales deportivas, mindfulness, etc se realizan virtualmente a media jornada o finalizando la tarde cuando el personal de campo se encuentra en desplazamiento o aún dentro de sus actividades laborales. Actividades grupales que anteriormente se hacían de manera presencial y que ahora debido a pandemia se hacen de manera virtual, no tienen en cuenta nuecleos familiares. | * Baja asistencia a las actividades. * Tiempos y jornadas laborales extensas o en horarios donde se deficulta desarrollar las actividades. | Porcentaje de asistencia a actividades de bienestar por parte del personal de campo | * Baja asistencia a las acticvidades. * Poca receptibilidad a las actividades específicas. * Pérdida de recursos. |  | Determinar el porcentaje de asistencia que tienen las actividades de bienestar por parte del personal de campo. | Planear | Recursos humanos / Seguridad en el trabajo (EHS) | 2021-11-01 | 2021-11-05
[10 empty] | Asignar las actividades en horarios previos al inicio de horario laboral y que estén dirigidas exclusivamente al personal de campo como plan piloto. | Hacer | Recursos humanos / Seguridad en el trabajo (EHS) | 2021-11-08 | 2021-11-19
[10 empty] | Determinar el porcentaje de asistencia que tienen las actividades de bienestar por parte del personal de campo posterior a los cambios de horario. | Verificar | Recursos humanos/EHS/Gerencia de servicio | 2021-11-22 | 2021-11-26
[10 empty] | Analizar si el plan piloto con el personal de campo es viable al aumentar la asistencia de este personal a las actividades de bienestar. | Actuar | Recursos humanos/EHS/Gerencia de servicio | 2021-11-29 | 2021-12-03
Entorno laboral ambientalmente seguro | * Implementar un plan de acción orientado a gestionar la percepción negativa y de inseguridad en los colaboradores, alineado con los protocolos actuales de bioseguridad. * Ejecutar un mecanismo de retroalimentación que consolide los aportes de los colaboradores como principales actores que interactuan en su entorno lavoral, paralelo al ejercicio de sus funciones. | Subsistema de seguridad y salud en el trabajo | De mejora | Seguridad | El ejercicio de las labores inherentes a las funciones de la organización implica la exposición a variables de carácter biológico, siendo actualmente un tema de gran importancia y que debe ser cubierto de la mejor manera posible para generar en los colaboradores un sentido de seguridad y pertenencia en su diario vivir laboral. | La creciente necesidad de mantener una documentación actualizada y consolidada que contenga los procedimientos requeridos para implementar en cualquier tipo de escenarios planes de seguridad, así como la importancia de darlos a conocer por medio de protocolos amigables y de fácil ejecución al alcance de los colaboradores. | * Autoevaluación periódica sobre el plan de acción implementado. * Talleres interactivos presenciales y virtuales que refuercen los protocolos de seguridad en el trabajo. * Capacitación y gestión sobre el módulio de retroalimentación de exposición a variables de carácter biológico,. | * Vulnerabilidad de los colaboradores sobre posibles exposiciones a variables de carácter biológico * Bajo rendimiento y ausencias laborales por la adquisición de enfermedades en el entorno laboral. * Desmotivación en el desarrollo de las funciones asignadas por el riesgo biológico al que se esta expuesto en la organización. * Deserción laboral. |  | Orientar conjuntamente los recursos económicos, técnicos y de personal, que permitan consolidar la experticia y experiencia de la organización en la elaboración de una matriz orientada al control de las variables bológicas nocivas, cuya finalidad sea dar gestión y cumplimiento a las oportunidades de mejora planteadas. | Planear | Junta Directiva | 2021-11-01 | 2022-02-01
[10 empty] | Realizar talleres y dinámicas, junto con ejercicios de entendimiento, que generen la documentación requerida para ejecutar las tareas de actualización del módulo de retroalimentación planteado. | Hacer | Gerente de área Supervisores de área Nivel Operativo o de Soporte área de Costumer Service | 2022-02-01 | 2022-05-01
[10 empty] | Definir criterios de evaluación y autoevaluación que permitan establecer el grado de robustez y completitud de los mecanismos y procedimientos desarrollados y que permitan de forma inmediata su corrección, ajuste y actualización.. | Verificar | Supervisores de área Nivel Operativo o de Soporte área de Costumer Service | 2022-05-01 | 2022-08-01
[10 empty] | Implementar un cronograma que de inicio periódicamente a cada uno de los desarrollos creados por la organización y que conjuntamente daran cumplimiento al plan de acción establecido sobre esta oprtunidad de mejora. | Actuar | Supervisores de área Nivel Operativo o de Soporte área de Costumer Service | 2022-08-01 | 2022-11-01
Satisfacción con remuneración | * Promoción de ascenso * Cambios de puesto de trabajo * Incremento de salario * Afiliación o alianzas con otras empresas para obtener descuentos | Subsistema de responsabilidad social | Preventiva | Oportunidad | La causa raíz puede ser la sobrecarga laboral observada en los riesgos anteriores, al fijarse en un tiempo prolongado de trabajo y baja remuneración. | Puesto que existen funciones establecidas por cargo, puede que no se desarrolle el cambio de puesto de trabajo o los ascensos, para el aumento de salario. | No. ascensos en el año / No. de colaboradores en la compañía | Deserción laboral |  | Analizar hojas de vida y perfiles para generar un crecimiento laboral en la compañía y por ende mejorar las condiciones salariales. | Planear | Gerencia | 2021-11-01 | 2022-02-01
[10 empty] | Luego de seleccionar el perfil adecuado, realizar las pruebas pertinentes para evaluación del cargo y realizar una oferta que se ajuste a dicho perfil. | Hacer | Gerencia | 2022-02-01 | 2022-07-01
[10 empty] | Se evaluará desempeño del personal en su nuevo cargo y se realizará retroalimentación de cosas por mejorar. | Verificar | Gerencia | 2022-07-01 | 2022-10-01
[10 empty] | De acuerdo a lo encontrado se efectuará un nuevo plan de mejora o se dará por finalizada la estrategia para aumentar la satisfacción salarial. | Actuar | Gerencia | 2022-10-01 | 2021-11-01
Compromiso de diversidad e inclusión | * Establecer un programa de capacitación que brinde información adecuada de inclusión laboral | Subsistema de responsabilidad social | De mejora | Accesibilidad | Puede que la empresa tenga compromiso con la diversidad e inclusión pero que no sea conocida por muchos, por lo que se hace importante transmitirla a todos y cada uno de los colaboradores. | No recibir el material o no tener interes por acceder a él. | Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas | Perdida de recursos |  | Reunir la información pertinente para la realización de la capacitación por medio de un folleto informativo. | Planear | Recursos humanos/ Personal encargado de seguridad y salud en el trabajo (EHS) | 2021-11-01 | 2021-11-30
[10 empty] | Realizar los folletos con el fin de transmitir a todos los colaboradores la información de diversidad e inclusión laboral. | Hacer | Recursos humanos/ Personal encargado de seguridad y salud en el trabajo (EHS) | 2021-12-01 | 2022-02-02
[10 empty] | Cumplimiento de entrega al personal por medio de un formato de entrega de folletos y buzon de sugerencias para retroalimentación de la información. | Verificar | Recursos humanos/ Personal encargado de seguridad y salud en el trabajo (EHS) | 2022-02-03 | 2022-04-03
[10 empty] | De acuerdo a las sugerencias dadas por los colaboradores se implementarán acciones de mejora . | Actuar | Recursos humanos/ Personal encargado de seguridad y salud en el trabajo (EHS) | 2022-04-04 | 2022-06-04