## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Nombre del Plan de mejoramiento | PACAS
Objetivo Plan de Mejoramiento | [9 empty] | Nombre de la Entidad o Proceso que genera las oportunidades de mejora o Hallazgos | Institución prestadora de servicios de salud
[17 empty] | Periocidad del Seguimiento |  |  | Autocontrol |  | Trimestral
[20 empty] | Segundo Orden (Calidad): |  | Semestral
ESTÁNDAR (Calidad esperada) O REQUISITO RELACIONADO | 7. HALLAZGO O MEDICIÓN INICIAL | OPORTUNIDAD DE MEJORA PRIORIZADA | 9. PRIORIZACIÓN | [6 empty] | BARRERAS DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA OPORTUNIDAD DE MEJORA | PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | Responsable de realizar seguimiento (Nombre, cargo y/o actividad) | [5 empty] | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)
|  |  | Riesgo |  | Costo |  | Volumen |  | Calificación |  | N° | Acción de mejoramiento | Ciclo (PHVA) | Responsable ( Cargo y/o actividad realizada, mesa, comité, otro) | Fecha de Inicio (dd-mm-aaaa) | Fecha de terminación (dd-mm-aaaa) | Estado de Ejecución | Resultado de indicador | Estado de Ejecución | Resultado de indicador | Estado de Ejecución | Resultado de indicador
Estándar 1. Código: (AsDP1) La organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el plan de direccionamiento estratégico de la organización, que aplica al proceso de atención al cliente. El personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que los pacientes y el personal comprenden y siguen sus directrices. Los pacientes que van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus derechos y deberes. |  | Fortalecer la adherencia del conocimiento de los derechos y deberes de los usuarios al cliente interno . | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 4: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Notablemente las finanzas y la imagen de la institución | 4 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 100 | No contar con canales de comunicacion efectivos | 1 | Capacitar al personal en mecanismos de la comunicación asertiva y efectiva frente a la comunicación de derechos y deberes. | Planear | Coordinador de calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Medir adherencia del personal asistencial frente al conocimiento y apropiación de los derechos y deberes. | Hacer | Coordinador de calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Tabular y analizara los resultados | Verificar | Coordinador de calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Realizar presentación formal de los resultados al personal asistencial | Actuar | Coordinador de calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 3. Código: (AsDP3) La organización cuenta con un código de ética y un código de buen gobierno articulados con el direccionamiento estratégico. Se evalúa su cumplimiento y se actualiza cuando es necesario |  | Fortalecer la apropiacion del conocimiento del codigo de etica al personal de la institución. | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 4: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Notablemente las finanzas y la imagen de la institución | 4 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 100 | Falta de motivacion del personal de la institución por apropiarse del código. No crear los espacios necesarios para la capacitación del personal en cuanto al código de buen gobierno de la organización | 1 | Establecer mecanismos de comunicación permanente del código de ética al personal de la institución en acompañamiento del comité de ética de la institución | Planear | Comité de etica / Talento Humano | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Medir la adherencia del conocimiento del código de ética en los diferentes procesos de la entidad | Hacer | Coordinadores y supervisores de areas | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Tabular y analizara los resultados | Verificar | Coordinadores y supervisores de areas | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Realizar presentación formal de los resultados y publicar para el conocimiento del personal de la entidad. | Actuar | Coordinadores y supervisores de areas | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 4. Código: (AsDP4) La organización asegura que para todos los usuarios que atiende, independientemente de la modalidad de venta o contratación de los servicios, se cumplen de igual manera los estándares de acreditación que apliquen a los servicios prestados. |  | Evaluar los procesos operativos de los servicios contratados con alcance al cumplimiento del ciclo de servicio del usuario | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 4: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Notablemente las finanzas y la imagen de la institución | 4 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 100 | Control deficiente de los servicios contratados por la organización para el cumplimiento de los servicios de los usuarios | 1 | Definir plan de auditoria de segunda parte para verificación formal del cumplimiento del ciclo del servicio en los servicios tercerizados. | Planear | Coordinador de gestion documental / Auditor administrativo | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Realizar la auditoria a los servicios tercerizados | Hacer | Auditor administrativo | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Presentar el informe de auditoría a las empresas tercerizadas | Verificar | Auditor administrativo | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Realizar seguimiento a las acciones correctivas producto del resultadfo de la auditoria | Actuar | Auditor administrativo | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 5. Código: (AsSP1) La organización tiene formulada implementada y evaluada la política de Seguridad de pacientes y garantiza su despliegue en toda la organización mediante |  | Realizar búsqueda activa de los posibles factores de riesgo desencadenantes de eventos adversos | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 5: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Severamente las finanzas y la imagen de la institución. | 5 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 125 | No contar con el personal capacitado para realizar esta busqueda activa. | 1 | Definir mecanismos de búsqueda activa de factores de riesgos en seguridad del paciente | Planear | Gerencia de Calidad/Equipo auditor | 2021-01-01 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Aplicar los mecanismos definidos | Hacer | Gestion de Calidad | 2021-01-01 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Elaborar el informe sobre los resultados obtenidos | Verificar | Gestion de Calidad | 2021-01-01 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Divulgar resultados obtenidos por medio de indicadores y retroalimentar | Actuar | Coordinadores de área | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 6. Código: (AsSP2) La política de seguridad de pacientes se despliega en la generación y la medición de la cultura de seguridad (que incluye la medición del clima de seguridad), la implementación de un programa de Seguridad (que defina las herramientas) y la conformación del comité de seguridad de pacientes. Incluye: |  | Establecer estrategias de promoción de cultura de seguridad al cliente externo | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 4: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Notablemente las finanzas y la imagen de la institución | 4 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 100 | Exceso de información y procesos | 1 | Definir las estrategias que serán tomadas en cuenta para promoción de cultura de seguridad según los lineamientos del Ministerio de salud | Planear | Jefe de Seguridad del Paciente / Coordinador de educación al paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Motivar a los colaboradores a promover la educación en el paciente y su familia | Hacer | Coordinador de educación al paciente | 121/2021 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Detectar el impacto de la educación del paciente y su familia a través de indicadores | Verificar | Coordinador de educación al paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Divulgar resultados obtenidos por medio de indicadores y retroalimentar | Actuar | Coordinador de educación al paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 7. Código: (AsSP3) La organización implementa la totalidad de las recomendaciones que le sean aplicables de la Guía técnica de buenas prácticas en seguridad del paciente en la atención en salud: procesos institucionales seguros, procesos asistenciales seguros, prácticas que mejoren la actuación de los profesionales, e involucrar los pacientes y sus allegados en su seguridad. |  | Medir adherencia del personal asistencial frente al aseguramiento de la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 5: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Severamente las finanzas y la imagen de la institución. | 5 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 125 | Falta de disponibilidad del personal para diligenciamiento de cuestionarios acerca de identificación del paciente | 1 | Elaborar cuestionarios o listas de chequeo para la correcta evaluación de la adherencia en la identificación del paciente | Planear | Coordinador de educación al paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Aplicar las herramientas al personal definido, en la fecha y lugar definidos | Hacer | Coordinador de educación al paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Tabular y realizar análisis | Verificar | Coordinador de educación al paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Divulgar resultados obtenidos por medio de indicadores y retroalimentar | Actuar | Coordinador de educación al paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 8. Código: (AsSP4) La organización tiene definido, implementado y en operación el plan de prevención y control de infecciones. |  | Realizar monitoreo del cumplimiento de los protocolos establecidos para el lavado de manos con alcance al personal asistencial | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 5: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Severamente las finanzas y la imagen de la institución. | 5 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 125 | Falta de recursos suficientes y limitación de tiempo | 1 | Fomentar la participación del personal en educación sanitaria enfatizada en higiene de manos | Planear | Jefe Seguridad del Paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Realizar actividades didácticas por grupos definidos para evaluar el procedimiento | Hacer | Jefe Seguridad del Paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Promover consulta de dudas acerca del lavado de manos | Verificar | Jefe Seguridad del Paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Realizar medición del porcentaje de adherencia en el personal asistencial y divulgar resultados | Actuar | Jefe Seguridad del Paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 17. Código: (AsREG1) Está estandarizado el proceso de asignación de citas, registro, admisión y preparación del usuario, mediante el que se le orienta sobre qué debe hacer durante la atención. Se evalúa su cumplimiento y se desarrollan acciones de mejora cuando es necesario. |  | Fortalecer los canales de comunicación para la entrega de información de calidad al paciente, sobre la preparación previa con el fin de que sean realizados correctamente procedimientos al paciente. | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 5: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Severamente las finanzas y la imagen de la institución. | 5 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 125 | Interrupción por ambiente y espacios inadecuados | 1 | Adaptar los espacios para fortalecer los canales de comunicación y la emisión de los mensajes. | Planear | Gestion de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Crear suficientes ayudas visuales y aseguramiento logístico | Hacer | Gestion de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Elaborar encuestas para observar claridad del mensaje emitido ,tiempo y comunicación eficiente | Verificar | Jefe Seguridad del Paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Interpretar resultados obtenidos de las encuestas y generar control en los indicadores de calidad de la comunicación | Actuar | Gestion de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 18. Código: (AsREG2) Se tiene estandarizada la información a entregar en el momento de ingreso al servicio del usuario y su familia |  | Establecer estrategias comunicativas de facil entendimiento hacia los pacientes para que desde su ingreso a cualquier proceso asistencial que involucre al paciente y a su familia en su seguridad; así como la información de sus derechos, servicios cubiertos y no cubiertos de acuerdo con el Plan Obligatorio de Salud, planes complementarios y medicamentos. | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 5: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Severamente las finanzas y la imagen de la institución. | 5 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 125 | Información supuesta o que no esta en conocimiento para toda la organización | 1 | Diseñar estrategias de comunicación efectiva y estandarizar la información adminisrativa a todo el personal para brindar información al paciente de este tipo de trámites | Planear | Coordinador de educación al paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Implementar técnicas de evaluación de la información brindada al paciente y su familia | Hacer | Coordinador de educación al paciente/ Gestión documental | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Realizar registros de la información que se dá al paciente | Verificar | Colaboradores de la institución | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Revisar y divulgar los resultados obtenidos en la práctica e incluir informaciòn relevante | Actuar | Coordinadores de área | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 19. Código: (AsREG3) En los servicios asistenciales se cuenta con las guías y los protocolos, con criterios explícitos, en los que se establecen las necesidades de preparación previa del paciente para la realización de cualquier intervención. Estas guías o protocolos: |  | Diseñar una guía educativa para alfabetizar al paciente frente a la preparación previa de las intervenciones a realizar. | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 5: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Severamente las finanzas y la imagen de la institución. | 5 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 125 | Falta de compromiso para la utilización de guias por parte de los profesionales a cargo | 1 | Definir los contenidos de la guía educativa para el paciente frente a la preparación previa de las intervenciones a realizar. | Planear | Gerencia de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Definir la parte gráfica y de diagramación | Hacer | Equipo Auditor | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Elaborar la guía | Hacer | Gerencia de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Difundirla a los procesos involucrados | Verificar / Actuar | Coordinadores de área | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 20, Código: (AsEV1) La organización tiene definido, y estandarizado el proceso de identificación de necesidades de Salud de todos los pacientes atendidos y evalúa su cumplimiento. |  | Realizar auditorias internas al diligenciamiento de las necesidades de salud de los pacientes en sus historias clinicas. | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 5: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Severamente las finanzas y la imagen de la institución. | 5 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 125 | No contar con el personal necesario para realizar las auditorias de la historia clinicas | 1 | Elaborar el plan de auditoria interna con alcance a la revisión al diligenciamiento de las necesidades de salud de los pacientes en sus historias clínicas. | Planear | Gestion documental / Gerencia de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Elaborar los papeles de trabajo que servirán para la realización de la auditoria y realizar la auditoria | Hacer | Gestion documental / Equipo Auditor | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Analizar los resultados para establecer los planes de mejora | Verificar | Gestion documental / Equipo Auditor | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Socializar los resultados luego del cierre de las acciones correctivas | Actuar | Gestion documental / Equipo Auditor | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 22 Código: (AsEV3) La organización garantiza que está en capacidad de identificar, desde el momento mismo del ingreso, si el paciente requiere técnicas especiales de aislamiento de acuerdo con su patología. |  | Medir adherencia frente al manual para aislamiento dirigido al personal médico-asistencial y servicios generales. | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 4: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Notablemente las finanzas y la imagen de la institución | 4 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 100 | Falta de planeación para la verificación del cumplimiento de la adherencia al manual de aislamiento | 1 | Elaborar cuestionarios o listas de chequeo para la correcta evaluación de la adherencia al manual para aislamiento | Planear | Gerencia de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Aplicar las herramientas al personal definido, en la fecha y lugar definidos | Hacer | Coordinadores de área/ Jefe de Seguridad del Paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Tabular y realizar análisis | Verificar | Coordinadores de área/ Jefe de Seguridad del Paciente | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Divulgar resultados obtenidos por medio de indicadores y retroalimentar | Actuar | Gerencia de Calidad/ Jefe de Seguridad | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 24. Código: (AsPL2) Existe un proceso de planeación de la atención, el cuidado y el tratamiento para cada paciente, el cual incluye implementación, desarrollo y seguimiento del plan de tratamiento de acuerdo con el tipo de servicio que presta. En cualquier tipo de organización, esta planeación incluye: |  | Fortalecer del proceso de capacitación, inducción y reinducción al personal involucrado para la adopción de GPC. | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 5: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Severamente las finanzas y la imagen de la institución. | 5 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 125 | Difundir la infromación de manera impersonal o infomal a los colaboradores | 1 | Definir procedimientos para el monitoreo en la capacitación, inducción y reinducción de los colaboradores en el cumplimiento de las GPC y cuestionarios de aplicación | Planear | Coordinador de educación / Gerencia de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Aplicar el procedimiento y los cuestionarios | Hacer | Coordinadores de área/ Jefe de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Tabular y analizar resultados | Verificar | Coordinadores de área/ Jefe de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Socializar los resultados a los involucrados | Actuar | Coordinadores de área/ Jefe de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 29. Código: (AsPL7) La organización tiene estandarizados los puntos clave del cuidado y el tratamiento para procesos de atención específicos, los cuales apoyan la oportunidad y la efectividad de las intervenciones. |  | Implementar herramientas que evidencie la comprensión por parte del usuario de la información brindada en este estándar, dando alcance a la población especial, a los acompañantes y/o familiares. | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 5: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Severamente las finanzas y la imagen de la institución. | 5 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 125 | No contar con suficiente personal para aplicar las herramientas seleccionadas | 1 | Definir los tipos de herramientas que serán utilizadas y los contenidos de las mismas | Planear | Gerencia de Calidad/Auditor interno | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Elaborar las herramientas | Hacer | Gerencia de Calidad/Auditor interno | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Implementar las herramientas | Verificar | Gerencia de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Realizar análisis de resultados obtenidos | Actuar | Coordinadores de áreas | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 31. Código: (AsPL9) La organización garantiza que el paciente y su familia son informados acerca de las condiciones relacionadas con su enfermedad o estado de salud y es entrenado para desarrollar competencias en el autocuidado de su salud durante el proceso de atención. |  | Realizar seguimiento a la adherencia a través de la metodología de paciente trazador | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 4: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Notablemente las finanzas y la imagen de la institución | 4 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 100 | No contar con la preparación para realizar esta práctica | 1 | Definir una ficha técnica en la que se precisen los criterios a evaluar frente al estándar y realizar cronograma de las auditoria a realizar | Planear | Coordinador de Educaciòn /Gerencia de Calidad/ Gestión documental | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Realizar la auditoria con metodología de paciente trazador | Hacer | Gerencia de Calidad/ Jefe de Seguridad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Analizar los resultados frente al estándar evaluado, la relación interdisciplinaria y la efectividad de la información que se brinda al paciente y su familia | Verificar | Gerencia de Calidad/ Jefe de Seguridad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Socializar y retroalimentar los resultados | Actuar | Coordinadores de áreas/ jefe de seguridad | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 33. Código: (AsPL11) En el proceso de planeación de la atención, la organización debe tener una política de atención humanizada como elemento fundamental de respeto hacia el usuario, su privacidad y dignidad: " |  | Diseñar un proceso que contenga lineamientos de confidencialidad y privacidad dando alcance al buen manejo de la información suministrada acerca del paciente. | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 5: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Severamente las finanzas y la imagen de la institución. | 5 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 125 | Falta de integridad en la información suministrada | 1 | Crear un procedimiento que contenga mecanismos de control e indicadores de seguridad de la información. | Planear | Gerencia de Calidad/Gestión documental | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Evaluar por medio de los indicadores la efectividad de la información diligenciada | Hacer | Gerencia de Calidad /Auditor interno | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Analizar si la información recolectada durante la atención ,responde a los indicadores. | Verificar | Gerencia de Calidad /Auditor interno | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Seguimiento sistemático por medio de auditorias y al personal de salud | Actuar | Gerencia de Calidad /Auditor interno/Gestión documental | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 34. Código: (AsPL12) La organización garantiza que el plan de tratamiento contempla las necesidades de cuidados y asesoría farmacológica para cada paciente; incluye: " |  | Monitorizar la adherencia en las guias y politicas en el programa de farmacovigilancia al personal medico y asistencial. | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 5: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Severamente las finanzas y la imagen de la institución. | 5 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 125 | Exceso de información | 1 | Elaborar cuestionarios o listas de chequeo para revisar adherencia en las guías y políticas del programa de farmacovigilancia al personal médico y asistencial | Planear | Gestión de Calidad/Gerencia de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Aplicar las herramientas al personal definido, en la fecha y lugar definidos | Hacer | Gestión de Calidad/Gerencia de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Tabular y realizar análisis | Verificar | Gestión de Calidad/Gerencia de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Divulgar resultados obtenidos al personal objeto | Actuar | Gestión de Calidad/ Coordinarores de áreas | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 40. Código: (AsPL18) La organización cuenta con procesos estandarizado que garantizan la prevención y el control de las infecciones durante el proceso de atención del usuario. Los procesos son basados en guías o protocolos que incluyen: " |  | Diseñar e implementar un protocolo de admisión y transporte intra e interinstitucional de los pacientes con infecciónes. | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 4: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Notablemente las finanzas y la imagen de la institución | 4 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 100 | Información de calidad escasa | 1 | Crear documento de soporte que permita la coordinación y control para el transporte y admisión de los pacientes con infecciones. | Planear | Gestión de Calidad/Coordinadores de áreas | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Realizar el despliegue del documento de soporte al equipo encargado del proceso. | Hacer | Gestión de Calidad/Coordinadores de áreas | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Medir la implementación del documento de soporte en la organización | Verificar | Gestión de Calidad/Coordinadores de áreas | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Realizar seguimiento y auditorias internas periodicamente | Actuar | Gestión de Calidad/Auditor Interno | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 44. Código: (AsEJ4) La organización tiene estandarizado un proceso específico para identificación de víctimas de maltrato infantil, abuso sexual o violencia intrafamiliar. Define y adopta criterios para su abordaje y manejo inicial, notificación a los entes y/o autoridades pertinentes, seguimiento y consejería psicológica y espiritual (atendiendo sus creencias religiosas). |  | Establecer un protocolo documentado para la detección e intervención de los casos de violencia. | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 4: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Notablemente las finanzas y la imagen de la institución | 4 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 100 | Falta de información o de planificacion para la realizacion del protocolo | 1 | Elaborar un manual o procedimiento para la identificación de victimas de maltrato infantil y violencia intrainfamiliar, en el que se defina y adopte criterios para el abordaje y manejo inicial, notificación a los entes y/o autoridades pertinentes, seguimiento y consejería psicológica. | Planear | Coordinador de Educaciòn / Gestión documental | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Socializar y difundir el manual, posterior a su revisión y aprobación | Hacer | Coordinardores de área | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Ejecutar el manual por parte de los colaboradores, en los pacientes que apliquen | Verificar | Colaboradores de la institución | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Realizar revisión periódica y ajuste de ser necesarios | Actuar | Coordinador de Educaciòn / Gestión documental | 2021-01-02 | 2021-08-01
Estándar 75. Código: (AsMCC1) La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo de estándares, se desarrolla teniendo en cuenta |  | Establecer una metodologia para apalancar el estandar teniendo en cuenta el resultado del primer ciclo de mejoramiento frente a las oportunidades de mejora priorizadas. | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5 | 5: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Severamente las finanzas y la imagen de la institución. | 5 | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56% | 5 | 125 | Falta de articulación e integración de toda la organización para asegurar la mejora continua | 1 | Diseñar estrategias que permitan el cumplimiento de las oportunidades de mejora priorizadas | Planear | Gestión de Calidad | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 2 | Ejecutar de manera integrada las estrategias diseñadas para cumplir las oportunidades de mejora | Hacer | Gestión de Calidad/Coordinadores de áreas | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 3 | Mitigar las barreras de implementacion de la oportunidad de mejora Realizar el plan de acción propuesto | Verificar | Colaboradores de la institución | 2021-01-02 | 2021-08-01
[11 empty] | 4 | Realizar seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verificación del cierre de ciclo y el mantenimiento y aseguramiento de la calidad. | Actuar | Gestión de Calidad/Coordinadores de áreas | 2021-01-02 | 2021-08-01
21. Total acciones formuladas en el plan de mejoramiento |  | 4 | [13 empty] | ACCIONES COMPLETAS | 0 |  | 0 |  | 0
[16 empty] | ACCIONES EN DESARROLLO | 0 |  | 0 |  | 0
[16 empty] | ACCIONES ATRASADAS | 0 |  | 0 |  | 0
Observaciones generales del Plan de mejoramiento | [15 empty] | ACCIONES NO INICIADAS | 0 |  | 0 |  | 0
[16 empty] | Total de acciones | 0 |  | 0 |  | 0
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO
Datos de quién elabora y aprueba el plan | [15 empty] | ESTADO | SEG 1 |  | SEG 2 |  | SEG 3
Elaboración | [15 empty] | COMPLETO | 0% |  | 0% |  | 0%
Nombre/ Cargo y/o Actividad | [15 empty] | DESARROLLO | 0% |  | 0% |  | 0%
[16 empty] | ATRASADO | 0% |  | 0% |  | 0%
Aprobación | [15 empty] | NO INICIADO | 0% |  | 0% |  | 0%
Nombre/ Cargo y/o Actividad
% DE AVANCE DEL PlAN DE MEJORA
% de Avance
[16 empty] | Acciones terminadas o completas |  | 0 |  | 0
[16 empty] | Total de acciones |  | 4
Interpretación de resultados
[16 empty] | Critico | La ejecución del plan de mejora se encuentra entre 0% y 69%
[16 empty] | Aceptable | La ejecución del plan de mejora se encuentra entre 70% y 89%
[16 empty] | Satisfactorio | La ejecución del plan de mejora se encuentra entre 90% y 100%
q
Correción
Preventiva
|  |  |  | Correctiva | Pertinencia |  | Si
|  |  |  | Corrección | Accesibilidad |  | No
|  |  |  | Mejora | Continuidad
Oportunidad
Seguridad
Efectividad
Eficiencia
Aceptabilidad
Competencia
Coordinacion
Planear
Hacer
Verificar
Actuar
[5 empty] | Prioirzación riesgo | Prioirzación costo | Prioirzación Volumén
|  |  |  | 1 | 1: Cuando la institución, el entorno , el usuario y/o los clientes internos no corren ningún riesgo si no se realiza la acción de mejora | 1: Si al no realizarse el mejoramiento, no se afectan las finanzas y la imagen de la institución. | 1: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance bajo en la institución o en los usuarios internos o externos el impacto es menor o igual al 5%
|  |  |  | 2 | 2: Cuando el entorno , la institución, el usuario y/o los clientes internos corren o existe un riesgo leve si no se afecta la acción de mejora | 2: Si al no realizarse el mejoramiento, se afectan levemente las finanzas y la imagen de la institución. | 2: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance leve en la institución o en los usuarios internos o externos el impacto es menor o igual al 30%.
|  |  |  | 3 | 3: Cuando la institución, el Usuario y/o los clientes internos, corren un Riesgo medio o moderado si no se efectúa la acción de mejoramiento. | 3: Si al no realizarse el mejoramiento, se afectan Moderadamente las finanzas y la imagen de la institución. | 3: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance medio en la institución o en los usuarios internos o externos el impacto es entre 31% a 45%
|  |  |  | 4 | 4: Cuando la institución, el Usuario y/o los clientes internos, corren un Riesgo Alto o se puede presentar un incidente, si no se efectúa la acción de mejoramiento. | 4: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Notablemente las finanzas y la imagen de la institución | 4: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance medio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es entre 46% a 56%
|  |  |  | 5 | 5: Cuando la institución , el usuario y/o los clientes internos se puede presentar un evento adverso o incidente si no se afecta la acción de mejoramiento | 5: Si al no realizarse el mejoramiento se afecta Severamente las finanzas y la imagen de la institución. | 5: La ejecución del mejoramiento tendrá una cobertura o alcance amplio en la institución o en los usuarios internos o externos e el impacto es mayor a 56%
|  |  | Bajo - menor o igual a 12 meses |  | Bajo - menor o igual a 12 meses | 1 | 30
[5 empty] | Media - menor o igual a 6 meses | 31 | 79
[5 empty] | Alta - Menor o igual a 4 meses | 80 | 125
Si
No
Subsistema de Calidad - SOGCS
Subsistema de Control Interno
Subsistema de Gestión Ambiental
Subsistema de Responsabilidad Social
Subsistema de Seguridad de la Información
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Subsistema de Gestión documental y Archivo
Preventiva
Correctiva
De mejora
Corrección
[5 empty] | 0 | 69
[5 empty] | 70 | 89
[5 empty] | 90 | 100